В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 августа 2014 г. № 14.583.21.0005 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. выполнены следующие работы:

- Выполнена доработка опытной технологии синтеза микроалмазов, для выполнения требований к исходным компонентам, обеспечивающим получение двухслойных алмазно-твёрдосплавных пластин (АТП) с заданными характеристиками.

- Разработан способ получения наноструктурированного материала на основе вольфрамокобальтого твёрдого сплава.

- Разработана программа и методики исследования физико-механических свойств. наноструктурированного материала на основе вольфрамокобальтого твёрдого сплава.

- Изготовлена опытная партия наноструктурированного материала на основе вольфрамокобальтого твёрдого сплава, проведено исследование его физико-механических свойств.

- Наработана опытная партия микроалмазов, соответствующих заданным требованиям.

- Разработан состав и технология спекания режущего слоя АТП на основе микро и наноалмазов.

- Проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ  Р15.011-96.

Иностранным партнером (ГНПО ПМ, г. Минск, Республика Беларусь) проведены следующие работы:

- Выполнено исследование процессов импульсной горячей и взрывной консолидации алмазных ультрадисперсных порошков, многокомпонентных порошков твёрдосплавных и алмазных композиций.

- Разработана методика взрывной, горячей взрывной и горячей квазистатической консолидации алмазных композиций

- Проведены патентные исследования по тематике исследований.

При этом были получены следующие результаты:

ФГБНУ ТИСНУМ разработаны:

1. Способ  и технология получения материала на основе вольфрамокобальтого твёрдого сплава с уменьшенными размерами зерна спечённого образца, более однородной микроструктурой и связанному с этим повышению трещиностойкости и стойкости к термоудару.

2 Усовершенствованная высокопроизводительная технология синтеза микроалмазов с размером зёрен 5 – 40 мкм, с коэффициентом формы не более 1,3 и содержанием монокристаллов в порошках зернистостей 40/28 и 28/20 - не менее 90 %.

3 Новая технология спекания режущего слоя алмазно-твёрдосплавных пластин.

Разработанные технологии позволяют изготавливать алмазно-твёрдосплавные пластины со следующими характеристиками:

– Геометрические размеры 		Ø13,5÷20; δ 8÷16 мм,

– Толщина алмазного слоя 		1,0÷3,0 мм,

– Твердость алмазного слоя 	75÷90 ГПа,

– Прочность на сжатие 		1,3÷1,4 ГПа.,

– Прочность на изгиб 		1,15÷1,3 ГПа,

– Трещиностойкость K1c		5,0÷7,0 МПа ∙ м1/2,

– Износостойкость 			0,24 мг/кг.

ГНПО ПМ

Разработаны методики взрывной, горячей взрывной и горячей квазистатической консолидации алмазных композиций, позволяющие получить алмазные компакты со следующими характеристиками:

геометрические размеры 	5 – 13;  δ 3,5 мм,

– твёрдость	80÷100 ГПа,

– прочность на сжатие	2,00 ГПа,

– прочность на изгиб	1,05 ГПа,

– модуль упругости (Юнга)	не менее 700 ГПа,

– трещиностойкость, К1с 	5,0÷8,0 МПа·м1/2,

– износостойкость, 	0,30 мг/кг,

– термостойкость 	1473 К,

– теплопроводность	400÷500 Вт/м К.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчётном этапе исполненными надлежащим образом.